Приложение № 2

УТВЕРЖДАЮ

И.о министра образования

Кировской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Воронкина Е.С.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ

учения по действиям сотрудников охраны, персонала и обучающихся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, а также объектов (территорий), предназначенных для отдыха детей и их оздоровления при совершении (угрозе совершения) преступления террористической направленности по комплексному сценарию «Действия работников объектов образовательных организаций и мест отдыха, обучающихся и сотрудников охраны при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Доклад об исполнении** | | | |
| **Кто докладывает** | | **Кому докладывает** | **Срок представления** |
| 1. | Утверждение планов подготовки и проведения учения в Кировской области | Министерство образования Кировской области | | в Минпросвещения России | 3 мая 2024 г. |
| 2. | Согласование вопросов подготовки и проведения учения с ГУ МЧС России по Кировской области, МВД России по Кировской области, и УФС ВНГ России по Кировской области | | Министерство образования Кировской области | в Минпросвещения России | 2 мая 2024 г. |
| 3. | Утверждение составов оперативных штабов по подготовке и проведению учения на региональном, районном и муниципальном уровнях из представителей соответствующих исполнительных органов субъектов и органов местного самоуправления, аппаратов антитеррористических комиссий, территориальных органов и подразделений МЧС России, МВД России и Росгвардии | | Руководители областных государственных общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, районные и городские управления образования, департамент образования администрации г. Кирова (далее – муниципальные органы) | в Министерство образования Кировской области | 3 мая 2024 г. |
| Министерство образования Кировской области | в Минпросвещения России | 6 мая 2024 г. |
| 4. | Проведение образовательными организациями и организациями отдыха и оздоровления детей уточнения документов, определяющих антитеррористическую защищенность объектов (территорий) образовательных организаций | | Руководители образовательных организаций;  Руководители организаций отдыха и оздоровления детей | муниципальные органы;  в министерство молодежной политики Кировской области | 6 мая 2024 г. |
| Муниципальные органы;  министерство молодежной политики Кировской области | в Министерство образования Кировской области | 7 мая 2024 г. |
| Министерство образования Кировской области | в Минпросвещения России | 8 мая 2024 г. |
| 5. | Доведение информации о предстоящем учении до руководства охранных организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций | | Руководители образовательных организаций | в муниципальные органы | 13 мая 2024 г. |
| Муниципальные органы | в Министерство образования Кировской области | 14 мая 2024 г. |
| 6. | Утверждение состава группы контроля из представителей центральных аппаратов Минпросвещения России, МЧС России, МВД России и Росгвардии за ходом проведения учения | | Минпросвещения России | Министру просвещения Российской Федерации | 14 мая 2024 г. |
| 7. | Проведение проверок работоспособности технических средств охраны и оповещения в образовательных организациях и в организациях отдыха и оздоровления детей | | Руководители образовательных организаций;  руководители организаций отдыха и оздоровления детей | в муниципальные органы;  в министерство молодежной политики Кировской области | до 13 мая 2024 г. |
| Муниципальные органы  Министерство молодежной политики Кировской области | в Министерство образования Кировской области | до 14 мая 2024 г. |
| 8. | Проведение инструктажей с сотрудниками организаций, осуществляющих охрану образовательных организаций, о порядке действий при вооруженном нападении на объект (территорию) и обнаружении размещенного в здании взрывного устройства5 | | Руководители образовательных организаций; | в муниципальные органы; | до 14 мая 2024 г. |
| Муниципальные органы; | в Министерство образования Кировской области | до 15 мая 2024 г. |
| 9. | Проведение теоретических занятий с педагогическими и иными работниками образовательных организаций и организациями отдыха и оздоровления детей о порядке действий при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и организацию отдыха и оздоровления детей и обнаружении размещенного в здании образовательной организации и организации отдыха и оздоровления детей взрывного устройства (с использованием Алгоритмов) | | Руководители образовательных организаций;  Руководители организаций отдыха и оздоровления детей | в муниципальные органы;  в министерство молодежной политики Кировской области | до 16 мая 2024 г. |
| Муниципальные органы;  Министерство молодежной политики Кировской области | в Министерство образования Кировской области | до 16 мая 2024 г. |
| 10. | Разработка, утверждение учебно-методических материалов для проведения внеурочного предмета «Разговоры о важном», посвященного вопросам антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций и их направление в регионы | | Минпросвещения России | Министру просвещения Российской Федерации | 16 мая 2024 г. |
| 11. | Доклад о готовности к проведению учения | | Руководители образовательных организаций;  Руководители организаций отдыха и оздоровления детей | в муниципальные органы;  в министерство молодежной политики Кировской области | 15 мая 2024 г. |
| Муниципальные органы;  Министерство молодежной политики Кировской области | в Министерство образования Кировской области | 16 мая 2024 г. |
| Министерство образования Кировской области | в Минпросвещения России | 17 мая 2024 г. |